# Control de entregables del Proyecto Final

Equipo: ______________________________________    Organización asignada: ______________________________________    IG: ________

Integrantes: ______________________________________________________________________________________________________________

Este control es del equipo. Sirve para llevar el pulso del proyecto entregable por entregable y para que nadie se entere tarde de una fecha. No sustituye la Guía del Estudiante del Proyecto Final: las reglas, los pasos y los checklists de cierre de cada entregable están en su sección 9, y la rúbrica en el Anexo J.

## Entregables

| ☐ | Entregable | Hito | Semanas de trabajo | Fecha de entrega | Entregado el | Responsable | V.º B.º |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | E.01 Equipo y organización | H1 | S1 | viernes 25 de septiembre |  |  |  |
| ☐ | E.02 Compromiso de la dirección y alcance del SGSI | H1 | S1–S2 | viernes 2 de octubre |  |  |  |
| ☐ | E.03 BIA: procesos críticos y consolidación | H2 | S2–S4 | viernes 16 de octubre |  |  |  |
| ☐ | E.04 Inventario y clasificación de activos críticos | H2 | S3–S4 | viernes 16 de octubre |  |  |  |
| ☐ | E.05 Matriz de riesgos | H3 | S4–S5 | viernes 23 de octubre |  |  |  |
| ☐ | E.06 Matriz RACI | H3 | S5 | viernes 23 de octubre |  |  |  |
| ☐ | E.07 Seis controles a profundidad (política + SOP + controles) | H4 | S6 | viernes 30 de octubre |  |  |  |
| ☐ | E.08 Baseline según el Grupo de Implementación asignado | H4 | S6–S7 | viernes 6 de noviembre |  |  |  |
| ☐ | E.09 Indicadores de cumplimiento y auditoría interna | H4 | S7 | viernes 6 de noviembre |  |  |  |
| ☐ | E.10 Roadmap de madurez hacia el IG asignado | H5 | S8 | miércoles 11 de noviembre |  |  |  |
| ☐ | E.11 Documento final integrado | H5 | S8 | miércoles 11 de noviembre |  |  |  |
| ☐ | E.12 Presentación ejecutiva y defensa oral | H6 | 12–14 de noviembre | fecha y hora asignadas por el docente |  |  |  |

La Fecha de entrega es la que ordena el trabajo de la semana y la que se revisa en la asesoría. El Responsable es el integrante que responde por el entregable ante el equipo; el trabajo sigue siendo colectivo y en la defensa cualquier integrante responde por cualquier parte. El V.º B.º lo pone el oficial de calidad cuando el checklist de cierre de la sección 9 quedó en verde.

## Versiones 1.1 que viajan con el entregable siguiente

| ☐ | Versión 1.1 | Se entrega junto con | Fecha | Entregado el | V.º B.º |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | E.01 Acta, versión 1.1: organización asignada, IG y fecha de asignación, tomados del registro del lunes 28 de septiembre | E.02 | Viernes 2 de octubre de 2026 |  |  |
| ☐ | E.02, versión 1.1: sección A.3, revisión del alcance con el resultado del BIA | E.03 | Viernes 16 de octubre de 2026 |  |  |
| ☐ | E.03 y BIA_P07, versión 1.1: secciones 8 a 11 del informe ejecutivo, marcadas «se completa con E.05» en H2 | E.05 | Viernes 23 de octubre de 2026 |  |  |
| ☐ | E.04, versión 1.1: cierre de la comprobación de que cada activo aparece en la matriz de riesgos | E.05 | Viernes 23 de octubre de 2026 |  |  |

Una versión 1.1 completa el entregable con información que aparece después de su fecha de entrega; lo que cambia en ella está en la ficha del entregable, en la sección 9 de la Guía del Estudiante del Proyecto Final.

## Hitos y peso en la nota

| Hito | Semanas | Fecha de entrega | Entregables | Fase | Peso | ☐ Entregado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | S1–S2 | viernes 25 de septiembre (E.01) y viernes 2 de octubre (E.02) | E.01, E.02 | Fase 0 | 3 % | ☐ |
| H2 | S2–S4 | viernes 16 de octubre | E.03, E.04 | PLAN | 5 % | ☐ |
| H3 | S4–S5 | viernes 23 de octubre | E.05, E.06 | PLAN | 5 % | ☐ |
| H4 | S6–S7 | viernes 30 de octubre (E.07) y viernes 6 de noviembre (E.08, E.09) | E.07, E.08, E.09 | DO / CHECK | 7 % | ☐ |
| H5 | S8 | miércoles 11 de noviembre | E.10, E.11 | ACT | 15 % (J.2) | ☐ |
| H6 | Semana de defensa (S8) | 12 al 14 de noviembre | E.12 | Defensa | 10 % (J.3) | ☐ |

| Hito | Entregables | Horas de equipo | Detalle medido |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | E.01, E.02 | 8 | E.01, 2 · E.02, 6 |
| H2 | E.03 con BIA_P01–P07, E.04 | 44 | E.03, 38 (BIA_P02 toma 10 y BIA_P03, 6) · E.04, 6 |
| H3 | E.05, E.06 | 25 | E.05, 20 · E.06, 5 |
| H4 | E.07, E.08, E.09 | 68 | E.07, 42 (unas 7 por control) · E.09, 8 · E.08, el resto, con la tabla G.2 precargada |
| S6 | Ensamblaje parcial de E.11 (secciones 1–7) | 9 | Se adelanta a la S6 para descargar la S8 |
| H5 | E.10, E.11 | 15 | E.10, 10 · cierre del ensamblaje de E.11 |
| H6 | E.12 | 10 | Guion, reparto, ensayos y preparación de respuestas |
| Total | Proyecto completo | 179 | Unas 30 horas por integrante en un equipo de seis |

Las horas de equipo suman el trabajo de todos los integrantes; salen de la simulación de cátedra del 17 de septiembre de 2026 y la sección 6 de la Guía del Estudiante del Proyecto Final las detalla.

El Proyecto Final vale el 45 % del curso: 20 % los entregables parciales (J.1), 15 % el informe final (J.2) y 10 % la defensa oral (J.3).

## Control de la semana

Una línea por semana, llenada en la asesoría de treinta minutos. La columna de riesgo es la que evita las sorpresas: se marca en rojo apenas un entregable se percibe en duda, para que la asesoría de esa semana se dedique a eso.

| Semana | Fechas | En qué se trabaja | Avance al cierre de la semana | Riesgo (verde / ámbar / rojo) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 21–27 sep | E.01 |  |  |
| S2 | 28 sep – 4 oct | E.02 · arranque de E.03 (BIA) |  |  |
| S3 | 5–11 oct | E.03 · E.04 |  |  |
| S4 | 12–18 oct | E.03 · E.04 · arranque de E.05 |  |  |
| S5 | 19–25 oct | E.05 · E.06 |  |  |
| S6 | 26 oct – 1 nov | E.07 · inicio del ensamblaje parcial de E.11 (secciones 1–7) |  |  |
| S7 | 2–8 nov | E.08 · E.09 |  |  |
| S8 | 9–15 nov | E.10 · E.11 · defensa E.12 |  |  |

## Puntos de control que se pasan por alto

☐   La organización asignada por el docente quedó registrada en E.01 con su fecha y su Grupo de Implementación.

☐   El ensamblaje parcial de las secciones 1–7 del documento final arrancó en la S6, sin esperar a la S8.

☐   Cada entregable se subió a Moodle con el nombre normalizado que indica su ficha de la sección 9.

☐   Todo dato que no está en el perfil ni en la ficha de datos del cliente quedó declarado como supuesto, con su identificador global S-nn; ningún dato de la ficha se sustituyó por un supuesto.

☐   Los seis controles de E.07 y el baseline de E.08 suman las 153 salvaguardas del IG asignado, sin repetir ninguna.

☐   Todos los integrantes ensayaron la defensa completa: cualquiera responde por cualquier parte.

Firma del consultor líder: ____________________________    Fecha: ______________